## Tabla 6.2
Estudiante: Cristian Felix Jorge Nasimba Vanessa Zurita |  |  |  |  | Fecha: 10/02/2025
Profesor: Ing. Jenny Ruiz |  |  |  |  | Clase:
Gestion de historias médicas
Programa | Tiempo de desarrollo | LOC | Minutos/LOC
1 | 240 | 180 | 1.3333 | (Base de datos)
2 | 240 | 56 | 4.2857 | (homepage y rutas)
3 | 600 | 509 | 1.1788 | (crear)
4 | 60 | 6 | 10 | (validar)
5 | 240 | 204 | 1.1765 | (buscar)
6 | 5 | 2 | 2.5 | (autenticación)
7 | 420 | 279 | 1.5054 | (editar)
8 | 300 | 53 | 5.6604 | (borrar)
9 | 600 | 523 | 1.1472 | (reportes)
10 | 420 | 394 | 1.066 | (pruebas)
Totales | 3125 | 2206 | 29.8533
Medias | 446.4286 | 315.1429 | 4.2648

## Tabla 6.3
Estudiante: Cristian Felix Jorge Nasimba Vanessa Zurita |  |  |  |  | Fecha: 3/02/2025
Profesor: Ing. Dario Morales |  |  |  |  | Clase:
Gestion de historias médicas
Programa | Tiempo de desarrollo | LOC | Minutos/LOC | Funciones
1 | 180 | 180 | 1.3333 | Listar todas las reservas disponibles.
2 | 240 | 56 | 4.2857 | Obtener una reserva específica por ID.
3 | 600 | 509 | 1.1788 | Listar los servicios asociados a una reserva.
4 | 60 | 6 | 10 | Listar reservas asociadas a un servicio específico.
5 | 240 | 204 | 1.1765 | Crear una nueva reserva con detalles básicos.
6 | 5 | 2 | 2.5 | Asignar un servicio a una reserva específica.
7 | 420 | 279 | 1.5054
8 | 300 | 53 | 5.6604
9 | 600 | 523 | 1.1472
10 | 420 | 394 | 1.066 | Asignar un servicio a una reserva específica.
Totales | 3065 | 2206 | 29.8533 | -
Medias | 437.8571 | 315.1429 | 4.2648 | -

## Tabla 6.4
Estudiante: Cristian Felix Jorge Nasimba Vanessa Zurita | [6 empty] | Fecha: 3/02/2025
Profesor: Ing. Dario Morales | [6 empty] | Clase:
Microservicio Reserva
Programa | LOC | Funciones anteriores | Funciones estimadas | Min | Media | Max
1 | 180 | Listar todas las reservas disponibles. | Listar reservas | 144 | 180 | 216
2 | 56 | Obtener una reserva específica por ID. | Obtener reserva por ID | 192 | 240 | 288
3 | 509 | Listar los servicios asociados a una reserva. | Servicios de reserva | 480 | 600 | 720
4 | 6 | Listar reservas asociadas a un servicio específico. | Reservas por servicio | 48 | 60 | 72
5 | 204 | Crear una nueva reserva con detalles básicos. | Crear reserva | 192 | 240 | 288
6 | 2 | Asignar un servicio a una reserva específica. | Asignar servicio a reserva | 4 | 5 | 6
7 | 279 |  |  | 336 | 420 | 504
8 | 53 |  |  | 240 | 300 | 360
9 | 523 |  |  | 480 | 600 | 720
10 | 394 | Asignar un servicio a una reserva específica. | Eliminar servicio de reserva | 336 | 420 | 504
Estimado |  |  |  | 2452 | 3065 | 3678
Estimado Total |  |  |  | 2452 | 3065 | 3678

## Defectos
Número de programas | Defectos | LOC | Dd Planificado
1 | 5 | 180 | 27.7778
2 | 3 | 56 | 53.5714
3 | 13 | 509 | 25.5403
4 | 3 | 6 | 500
5 | 5 | 204 | 24.5098
6 | 0 | 2 | 0
7 | 6 | 279 | 21.5054
8 | 3 | 53 | 56.6038
9 | 5 | 523 | 9.5602
10 | 2 | 394 | 5.0761
TOTAL HASTA LA FECHA | 45 | 2206 | 724.1448